## 功能概述
序号 | 页面 | 功能分类 | 详细说明 | 开发进度 | 联调进度 | 责任人(不分前后) | 问题
1 | API Template | 功能点 | 1、API Template列表 | 100% | 100% | 段雷刚/李大伟 | 1、模糊查询（method、description）
|  | 入口 | 导航 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 段雷刚
2 | Add API Template | 功能点 | 1、页面数据输入 | 100% | 100% | 段雷刚
|  |  | 2、保存 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 入口 | API Template | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 返回至API Template | 100% | 100% | 段雷刚
3 | API Template Detail | 功能点 | 1、展示数据 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 入口 | API Template | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 返回至API Template | 100% | 100% | 段雷刚
4 | Product | 功能点 | 1、Product列表 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 入口 | 导航 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 段雷刚
5 | Add Product | 功能点 | 1、数据输入 | 100% | 100% | 段雷刚 | 1、case总数与列表数据不一致
|  |  | 2、保存 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 入口 | Product | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 返回至Product | 100% | 100% | 段雷刚
6 | Product Detail | 功能点 | 1、数据展示 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 入口 | Product | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 返回至Product | 100% | 100% | 段雷刚
7 | Test Case | 功能点 | 1、Test Case | 100% | 100% | 段雷刚 | 1、模糊查询（module）
|  |  | 2、Case Test | 100% | 100% | 段雷刚 | 1、前后端接口联通，后端为mock，前端效果展示待定
|  | 入口 | 导航、Product -> name字段链接 | 100% | 100% | 段雷刚
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 段雷刚
8 | Create Case | 功能点 | 1、数据展示 | 100% | 30% | 毕研盛/李大伟/律英杰 | 1、Basic Info数据未与后端联调（template 李大伟、Product 律英杰） 2、request、response 律英杰
|  |  | 2、保存用例 | 100% | 30% | 毕研盛/律英杰 | 1、与后端未联调接口
|  | 入口 | Test Case -> add | 100% | 100% | 毕研盛
|  | 出口 | 返回至Test Case | 100% | 100% | 毕研盛
9 | Case Detail | 功能点 | 1、用例数据展示 | 0% | 0% | 段雷刚/毕研盛/律英杰 | 未开发
|  | 入口 | Test Case | 0% | 0% | 段雷刚
|  | 出口 | 返回至Test Case | 0% | 0% | 段雷刚
10 | report | 功能点 | 1、数据展示 | 100% | 0% | 毕研盛/律英杰
|  | 入口 | 导航 | 100% | 100% | 毕研盛
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 毕研盛
11 | create Report | 功能点 | 1、数据展示 | 100% | 0% | 毕研盛/李大伟 | 1、接口有，未联调
|  |  | 2、报告生成 | 100% | 0% | 毕研盛/李大伟 | 1、后端未开始
|  | 入口 | 导航 | 100% | 100% | 毕研盛
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 毕研盛
12 | History | 功能点 | 1、测试数据列表展示 | 100% | 0% | 毕研盛/李大伟 | 1、数据展示，后端未开始（有现成代码，待确定） 2、download 后端未开始
|  | 入口 | 导航 | 100% | 100% | 毕研盛
|  | 出口 | 无 | 100% | 100% | 毕研盛

## 需求进度跟踪
序号 | 问题描述 | 责任人 | 发现时间 | 备注
1 | API Template页面的模糊搜索功能未完成（method、description） | 段雷刚/李大伟 | 2021-07-23
2 | Product 列表的总数与列表数不一致 | 段雷刚/律英杰 | 2021-07-23
3 | Test Case模糊查询（module）功能未完成 | 段雷刚/律英杰 | 2021-07-23
4 | Test Case的Case Test功能未完成，后端接口为mock，前端效果展示待定 | 段雷刚/律英杰 | 2021-07-23
5 | Create Case的Base Info中template列表未与后端联调 | 毕研盛/李大伟 | 2021-07-23 | 有接口，未联调
6 | Create Case的Base Info中product列表未与后端联调 | 毕研盛/律英杰 | 2021-07-23 | 有接口，未联调
7 | Create Case中response数据未与后端联调 | 毕研盛/律英杰 | 2021-07-23 | 后端未提供接口
8 | Create Case数据保存功能未与后端联调 | 毕研盛/李大伟 | 2021-07-23 | 后端未提供接口
9 | History中数据展示未与后端联调 | 毕研盛/李大伟 | 2021-07-23 | 后端接口待定
10 | History中download功能未与后端联调 | 毕研盛/李大伟 | 2021-07-23 | 后端未提供接口
11 | Case Detai页面未开发 | 段雷刚/毕研盛/律英杰 | 2021-07-23 | 毕研盛协助